## Sheet1
Task | 2014-10-30 | [6 empty] | 2014-11-06 | [6 empty] | 2014-11-13 | [6 empty] | 2014-11-20 | [6 empty] | 2014-11-27 | [6 empty] | 2014-12-09 | [6 empty] | Responsible | Completion
| S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
SRS | [42 empty] | Everyone | 100% | bar: 2014-10-30 S to 2014-10-30 S
SDD | [42 empty] | Everyone | 100% | bar: 2014-11-06 S to 2014-11-13 T
Interface | [42 empty] | Matthew | 100% | bar: 2014-11-13 W to 2014-11-20 T
Classes | [42 empty] | Albert | 100% | bar: 2014-11-13 W to 2014-11-20 T
Events/Actions | [42 empty] | Everyone | - | bar: 2014-11-20 F to 2014-11-27 S
Functions | [42 empty] | Everyone | - | bar: 2014-11-20 F to 2014-11-27 S
Testing | [42 empty] | Everyone | - | bar: 2014-12-09 S to 2014-12-09 S
Improvements | [42 empty] | Everyone | - | bar: 2014-12-09 S to 2014-12-09 S